主动公开

里府办〔2020〕82号

佛山市南海区里水镇人民政府办公室

关于印发里水镇建设工程变更

管理办法的通知

各村（居）委、机关各办(局)、各有关单位：

《里水镇建设工程变更管理办法》业经镇政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。执行中遇到的问题，请径向镇资管办反映（联系电话：85689707）。

佛山市南海区里水镇人民政府办公室

2020年8月6日

里水镇建设工程变更管理办法

第一条 为规范我镇建设工程变更的管理，明确建设工程变更的相关职责、审查权限和程序，根据《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《中华人民共和国合同法》和《佛山市南海区建设工程变更管理办法(修订)》等有关法律法规和规定的精神，现结合我镇实际，制定本办法。

第二条 在我镇行政区域范围内由镇政府投资的建设工程项目，包括使用镇属国有、集体资金或国家、地方融资的建设工程项目，在实施过程中变更的，适用本办法。

镇属国有上市企业投资的项目、采用费率报价的项目不适用本办法。

第三条 本办法所称的建设工程变更，是指建设工程项目在实施过程中由于不可预见原因需要改变原使用功能或投资规模、改变原设计或施工方案、增减工程量（工作量）、增减设备或原材料、提高或降低建设标准、增减建设附属工程等。

材料价差调整、工程索赔费用、结算审核扣减费用、设计或监理等服务费用的变化不属于本办法所称的工程变更。

第四条 本办法所称的工程资金预算，是指经镇人大或镇人民政府批准工程项目的建设资金。所称的工程预算，是指财政部门或造价审核部门审核后的施工图预算。由我镇具体实施或我镇资金占主导地位的上下级政府、其他合作政府或部门之间建设的工程项目，按合作政府各自批准该工程项目建设资金的总和为工程资金预算。

第五条 镇招标采购和公有资产交易联席会议（以下简称镇招投标联席会议）是全镇建设工程项目变更的审批（审核）协调机构，镇各相关部门按照职责分工各负其责。

镇经济促进局负责权限内已审批、核准项目的投资规模及招标方式的变更及已备案项目的投资规模变更，协助该类项目的建设单位办理需由上级发改部门审批的建设工程项目的变更。

镇财政局是镇级财政性资金投资建设工程项目变更资金的财务管理和监督部门。

镇公共资源交易管理委员会办公室负责对需提交镇招投标联席会议讨论的工程项目变更技术方案进行审核，提出镇招投标联席会议有关工程变更的议程，组织会务，编写会议纪要。

镇其他部门根据职责分工对建设工程变更项目依法实施监督。

各建设单位对工程变更负主要和直接责任，负责对工程变更进行审核，即对工程变更的原因、变更方案的合理性及可行性、变更资料及数据的真实性进行审核；制定科学可行的建设单位内部变更审查程序及办法，对参与变更实施的设计单位、施工单位和监理单位进行监管及协调，组织各参建单位对变更图纸进行会审，建立变更台账等相关的变更管理制度。

第六条 政府投资项目必须认真做好项目可行性论证、依法完成“三通一平”等前期准备工作。经批准立项的项目，必须按批准的建设规模和投资计划进行设计、工程招标投标和施工，坚决杜绝边设计、边施工、边修改的情形，严格做到估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算（决算）。未经批准，任何单位和部门不得擅自改变项目的使用功能，不得擅自突破项目的建设规模和工程资金预算。

第七条 政府投资项目在实施过程中必须严格按照招标投标约定的合同条款和中标价执行。未经批准，任何单位和部门不得擅自改变原设计、增减工程量（工作量）、增减设备或原材料、提高或降低建设标准、增减建设附属工程等。

第八条 政府投资项目在施工过程中因自然灾害、地质灾害、城市管理等原因如不及时处理会危及公众安全、施工安全、公共利益的，经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同确认，由镇应急办召集相关部门会议决定，可先行实施，再按规定补办工程变更手续。

按照政府要求须限期完工的，由镇重点项目督查部门召集相关部门会议决定，可先行实施，再按规定补办工程变更手续。

第九条  除第八条规定的情形外，未经审查批准的工程变更（含工程变更申请）不得实施。任何单位或个人不得违反本办法擅自变更已审查的工程初步设计、技术设计和施工图设计文件；不得肢解工程变更规避审查；不得通过工程变更规避招投标程序，排斥潜在竞争者。经审查的工程变更事项一般不得再次变更，若因政府规划调整或其他不可抗力等原因，确需进行二次变更的，由建设单位进行情况说明，并按本办法规定的简易流程办理二次变更审查。

第十条 政府投资项目在施工过程中有下列原因的，经批准后可以变更：

（一）因设计缺陷、不完整、不科学等原因如不变更设计会使施工无法进行、或造成较大经济损失、或达不到原项目设计要求的；因项目征地拆迁、地质情况、重大自然灾害、国家法令和规范变化等主要设计条件发生变化的。

（二）施工合同中确定的工程量和材料或设备品牌、规格（型号）一般不得变更或调整，如有下列情形之一的，建设单位可提出变更申请：

1. 因设计单位的原因导致工程量或材料或设备品牌、规格（型号）必须进行调整的；

2. 材料或设备已被市场淘汰或已不能满足新规范或新标准的；

3．政府规划调整，或为完善项目配套、充分发挥项目效益而必须增加附属工程的，或削减、缓建、改变原设计，或因建设单位或工程运行管理单位提出的使用功能方面的调整和优化，或因国家、省、市和区相关政策调整的。

第十一条 工程变更一般由设计单位、施工单位或监理单位以书面形式向建设单位提出，也可以由建设单位直接提出；建设单位对变更的建议和理由应进行审查核实，并根据需要组织有关专家进行论证。

第十二条 工程变更分为第一类一般变更、第二类一般变更、较大变更及重大变更：

（一）以下两种情况属于一般变更：

1.变更估算金额减少的，或变更估算金额增加不超过50万元（不含）且不超过合同价10%的，或变更估算金额增加超过合同价10%但增加金额在30万元（不含）以下的，属第一类一般变更；

2.变更估算金额增加50万元（含）至300万元（不含），或变更估算金额增加30万元（含）至50万元（不含）且超过合同价10%的，属第二类一般变更；

（二）变更估算金额增加300万元（含）至500万元（不含），属于较大变更；

（三）变更估算金额增加超过500万元（含），属于重大变更。

前款所称“变更估算金额”是指变更增加或减少的金额，不再计算绝对值。

第十三条 工程变更按下列规定办理：

（一）第一类一般变更，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查，然后报建设单位镇分管领导同意后（见附件1），即可由建设单位组织实施。

（二）第二类一般变更，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查，经镇分管领导同意后报镇招投标联席会议审查（见附件2），同意后即可由建设单位组织实施。

（三）较大变更,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查，经镇分管领导同意后报镇招投标联席会议审查（见附件2），再报政府办公会议同意后即可由建设单位组织实施。

（四）重大变更,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查，经镇分管领导同意后报镇招投标联席会议审查（见附件2），再报镇班子联席会议同意后即可由建设单位组织实施。

（五）专家论证及中介审核

较大变更在提交镇招投标联席会议审查时，联席会议可根据工程变更的复杂程度决定是否需要建设单位组织技术、经济专家进行论证；重大变更在提交镇招投标联席会议审查前，应由建设单位组织技术、经济专家进行论证，对工程变更的必要性、技术性和经济性进行论证，论证通过后将变更预算送中介单位审核。变更预算可由建设单位、设计单位、监理单位或施工单位中具备工程造价师资格的技术人员编制，也可委托有资质的中介机构编制。

第十四条 工程变更审查的其他规定：

（一）第二类一般变更、较大变更和重大变更报审时，建设单位需对项目已经发生的所有累计变更项目的必要性、合理性和经济性提供书面报告并进行现场陈述，若现场陈述不能通过的，则变更不予审批。

（二）属于设计变更的，还应按照行业的相关规定办理工程变更设计图纸审查。

（三）属于代建项目的，委托代建单位和被委托代建单位均需履行建设单位的职责，其行政主管部门的职责由委托代建单位的行政主管部门履行。其他特定项目的工程变更审查权限另有规定的从其规定。

（四）遇特殊情况时，工程变更项目经镇政府办公会议或镇班子联席会议同意实施的，可按照简易流程办理工程变更审查手续，无需再组织镇招投标联席会议审议。

符合第八条规定先行施工的工程变更，可按照简易流程办理工程变更审查手续，无需再组织镇招投标联席会议审议。

简易流程是指：

工程变更项目，镇资管办接收变更申请资料后，书面征求镇招投标联席会议各成员单位意见并形成复审意见，由分管镇资管办的镇领导审签后完成复审。复审通过后，须按规定上报建设单位镇分管领导批准后方可实施。

第十五条 建设工程项目的变更价款应以合同规定的计算方法为准。工程变更的结（决）算价应经财政部门或造价审核部门审核确定。

采用费率报价的项目，提倡直接进行结算审核，不再进行过程中的变更审查。采用EPC模式的项目提倡总价承包。

第十六条 建设工程项目在施工过程中发生变更，必须办理相关签证审查手续（签证单样式详见附件6），具体由建设单位负责完善。

第十七条 建设单位可在合同中明确由于设计单位（或勘察单位）、监理单位、施工单位和中介单位的主要责任造成累计工程变更超一定金额的违约责任追究条款：

（一）因设计单位（或勘察单位）主要责任造成设计错项或漏项引起的费用变化总额超过初步设计概算2％或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）10％的设计费；施工图设计预算超过初步设计概10％或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）10％的设计费；设计变更累计增加超过施工合同价5％或以上的，由建设单位扣除设计单位（或勘察单位）15％的设计费。

（二）因中介单位编制或审核的工程预算或工程量清单错项、漏项使工程变更累计增加超过施工合同5%或以上的，由建设单位扣除中介单位10%的服务费。

（三）因监理单位主要责任造成工程变更累计增加超过施工合同价5％或以上的，由建设单位扣除监理单位10％的监理合同价。

（四）因施工单位主要责任造成的工程变更原则上不予批准，应由施工单位自行承担相应责任和费用。

（五）办理流程

建设单位在建设工程验收完成后，按因设计单位（或勘察单位）、造价咨询单位、监理单位、施工单位、业主单位的原因等因素而导致发生的变更，分门别类梳理好建设工程变更台账（台账表样式详见附7），对达到上述扣除服务费条件的，按以下流程办理：

（1）扣除设计（勘察）单位服务费。由建设单位提交设计费（勘察费）结算书并附上扣除设计费的说明及相关资料，送资管办审价组审核设计费（勘察费）结算；建设单位根据资管办审核的结算价向镇财政局（或公资办财务部门）申请支付扣除金额后剩余的设计费（勘察费），如剩余的费用不足以扣除的，则在该单位的履约保证金中扣除。

（2）扣除造价咨询单位服务费。由建设单位提交造价咨询服务费结算书并附上扣除服务费的说明及相关资料，送资管办审价组审查；建设单位根据资管办审查意见向镇财政局申请扣除造价咨询单位的费用，由财政局在该单位的履约保证金或该单位在我镇下一项目服务费中扣减。

（3）扣除监理单位服务费。建设单位提交监理费结算书并附上扣除监理费的说明及相关资料，送资管办审价组审核监理费结算；建设单位根据资管办审核的结算价向镇财政局（或公资办财务部门）申请支付扣除金额后剩余的监理费，如剩余的费用不足以扣除的，则在该单位的履约保证金中扣除。

第十八条 任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项化整为零、肢解工程变更内容、压低变更金额等方式规避工程变更审查，不得有相互串通、编造虚假变更资料、在工程变更认价中高估冒算的行为。

建设单位、施工单位、设计（勘察）单位、监理单位存在上述行为的，由行政主管部门依法处罚，并报招投标管理部门相关单位予以不良行为通报。

第十九条 建设单位未经批准擅自变更工程的，财务部门拒绝支付变更工程款项，监督部门对有关责任单位和责任人依法依规查处。

建设单位应建立工程变更台账，镇招投标联席会议各成员单位可根据需要抽查工程变更台账。工程变更台账应包含变更项目、变更累计金额和对设计单位、监理单位、施工单位和中介单位的违约责任追究情况等内容。建设单位对上报的工程变更台账的真实性、准确性、及时性负责，严禁工程变更事后补登台账或补办审查手续；结算审核中介单位和镇造价审核部门在审核结算时应对工程变更台账进行审查，未在台账按实计列的工程变更不予结算。

建设单位未按规定建立及更新上报工程变更台账及变更资料的，按相关规定严肃处理。

第二十条 监察部门对在工程变更过程中行使公权力的公职人员进行监督。对在工程变更过程中，涉嫌违纪或职务违法、 职务犯罪进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，移送司法机关依法处理。

第二十一条 由区政府投资或区镇联合投资且由镇负责实施的项目，若由镇财政部门或造价审核部门进行结算审核的，则按本办法执行；若由区财政部门或造价审核部门进行结算的，则按区建设工程变更管理办法执行。

第二十二条 本办法由镇资管办会同有关部门负责解释。

第二十三条 本办法自发文之日起施行，原《关于印发里水镇建设工程变更管理办法的通知》（里府办〔2016〕38号）同时废止。

附件：1.里水镇建设工程变更审查表（第一类一般变更）

2.里水镇建设工程变更审查表（第二类一般变更、较大和重大变更）

3.里水镇建设工程变更审查表（简易流程）

4.里水镇建设工程变更审查流程图

5.里水镇建设工程变更审查流程图（简易流程）

6.里水镇建设工程变更签证单（供参考）

7.里水镇建设工程变更项目台账表

附件1

建设工程变更审查表（第一类一般变更）

建设单位（章）：                                申报日期：       年　月　日

| 工程项目名称 |  | 第 次 变更审批 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 预算单位 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 计划竣工日期 | 年 月 日 |
| 财政预算安排 | 预算项 目名称 |  | 中标合同价 | 万元 |
|  | 资金预算（万元） |  | 中标下浮率 | % |
| 本次变更金额 | 万元 | 资金来源比例 | 南海区占 | % |
| 累计变更金额 | 万元 |  | 里水镇占 | % |
| 本项目立 项金额 （万元） |  | 累计变更后项目资金规模（万元） |  | 累计签订合同价（万元） |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 本次变更的原因、内容、依据及费用： （注：1、材料必须有建设、设计、监理、施工及预算等相关单位部门加具意见或盖章确认。2、增加工程预算由建设单位初审，最终确认需在竣工结算中审定。） |

| 设计单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 施工单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 建设单位意见（盖章）： 经办人： 负责人签名： 年 月 日 |
| 建设单位分管领导意见： 签名： 年 月 日 |

注: 1．本表一式一份，由建设单位保存。

2．经办人及负责人必须亲笔签名，负责人应为单位分管副职或以上领导。

3.本表须双面打印。

附件2

建设工程变更审查表

（第二类一般变更、较大和重大变更）

建设单位（章）：                                申报日期：       年　月　日

| 工程项目名称 |  | 第 次 变更审批 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 预算单位 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 计划竣工日期 | 年 月 日 |
| 财政预算安排 | 预算项 目名称 |  | 中标合同价 | 万元 |
|  | 资金预算（万元） |  | 中标下浮率 | % |
| 本次变更金额 | 万元 | 资金来源比例 | 南海区占 | % |
| 累计变更金额 | 万元 |  | 里水镇占 | % |
| 本项目立 项金额 （万元） |  | 累计变更后项目资金规模（万元） |  | 累计签订合同价（万元） |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 本次变更的原因、内容、依据及费用： （注：1、材料必须有建设、设计、监理、施工及预算等相关单位部门加具意见或盖章确认。2、增加工程预算由建设单位初审，最终确认需在竣工结算中审定。） |

| 设计单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 施工单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 建设单位意见（盖章）： 经办人： 负责人签名： 年 月 日 |
| 建设单位分管领导意见： 签名： 年 月 日 |

| 现场察看初步意见 | 1、工程变更是否未按规定审批已经实施；（是 否 ） 2、申请变更的理据与现场实际情况是否一致，是否达到经济效益与社会效益的统一；（是 否 ） 3、工程变更是否存在擅自改变原设计从而可能影响建设项目安全可靠性的情况；（是 否 ） 4、工程变更是否存在擅自改变项目的使用功能的情况；（是 否 ） 5、工程变更是否存在超出项目红线范围、擅自突破项目的建设规模和工程资金预算的情况；（是 否 ） 6、工程变更是否存在擅自增减建设附属工程的情况；（是 否 ） 7、申请变更增加的内容是否导致日后维护的难度和成本大大增加。（是 否 ） 8、是否同意本次变更提交镇招标采购和公有资产交易联席会议研究讨论。 （是 否 ） 现场察看人员签名： 年 月 日 |
| --- | --- |

注: 1．本表一式两份，其中建设单位、镇资管办各一份。

2．经办人及负责人必须亲笔签名，负责人应为单位分管副职或以上领导。

3.随本表上报的材料：①工程变更请示；②变更预算；③变更台账。

4.本表须双面打印。

附件3

建设工程变更审查表（简易流程）

建设单位（章）：                                申报日期：       年　月　日

| 工程项目名称 |  | 第 次 变更审批 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 施工单位 |  | 预算单位 |  |
| 开工日期 | 年 月 日 | 计划竣工日期 | 年 月 日 |
| 财政预算安排 | 预算项 目名称 |  | 中标合同价 | 万元 |
|  | 资金预算（万元） |  | 中标下浮率 | % |
| 本次变更金额 | 万元 | 资金来源比例 | 南海区占 | % |
| 累计变更金额 | 万元 |  | 里水镇占 | % |
| 本项目立 项金额 （万元） |  | 累计变更后项目资金规模（万元） |  | 累计签订合同价（万元） |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 本次变更的原因、内容、依据及费用： （注：1、材料必须有建设、设计、监理、施工及预算等相关单位部门加具意见或盖章确认。2、增加工程预算由建设单位初审，最终确认需在竣工结算中审定。） |

| 设计单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 施工单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理单位意见（盖章）： 负责人签名： 年 月 日 | 建设单位意见（盖章）： 经办人： 负责人签名： 年 月 日 |
| 建设单位分管领导意见： 签名： 年 月 日 |
| 资管办分管领导意见： 签名： 年 月 日 |
| 复审通过后，建设单位分管领导意见： 签名： 年 月 日 |

注: 1．本表一式两份，其中建设单位、镇资管办各一份。

2．经办人及负责人必须亲笔签名，负责人应为单位分管副职或以上领导。

3.随本表上报的材料：①变更工程请示；②变更预算；③变更台账；④其他相关资料。

4.本表须双面打印。

附件4

里水镇建设工程变更审查流程图

附件5

里水镇建设工程变更审查流程图（简易流程）

附件6

里水镇工程施工现场签证单（供参考）

工程名称：                                                   编号：

| 施工单位申请签证原因 |
| --- |
| 签证内容 |
| 施工单位（签名盖章）： 日期： |
| 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| 签名： 日期： | 签名： 日期： | 签名： 日期： |
| 建设单位 | 建设单位分管领导意见 |
| 签名： 日期： | 签名： 日期： |

附件7

里水镇建设工程变更项目台账表

建设单位：                                              日期：

| 序号 | 项目立项名称 | 项目立项金额 （万元） | 本标段项目名称 | 合同价（万元） | 变更项目 名称 | 变更编号（如有） | 变更原因及主要内容 | 本次变更金额 （万元） | 本标段累计变更金额 （万元） | 变更类型 | 变更实施情况 | 变更审查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般变更 | 较大变更 | 重大变更 | 已经实施 | 尚未 实施 | 已经审查 | 审查日期 | 尚未审查 | 与上月对比，是否新增变更 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ··· | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 本项目累计变更金额（万元）： |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ··· | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 本项目累计变更金额（万元）： |  |
| ··· | ··· |
| 合计 | 以上变更共涉及变更金额_____万元。 |

注：1. 项目如无分标段实施，则“项目立项名称”即为“本标段项目名称”。

2. 本表格除“变更编号”、“备注”栏外，其他所有栏目均需按要求填写，其中“变更类型”、“变更实施情况”在对应栏目填“√”，“审查日期”按照“2020.04.01”格式填写。

3.本表格中所指的“本次变更金额（万元）”应按“变更后金额-变更前金额”的计算方式填写；

4.本表格中所指的“本标段累计变更金额（万元）”应为“本次变更金额（万元）”的累加。

佛山市南海区里水镇人民政府办公室 2020年8月10日印发

# Text boxes

建设单位提出变更申请

第一类一般变更

第二类一般变更

招投标联席会议审查

报班子联席会议同意

重大变更

建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查

报建设单位镇分管领导同意

招投标联席会议审查

报政府办公会议同意

较大变更

建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查

报建设单位镇分管领导同意

建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查

建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对工程变更的必要性、技术性和经济性进行审查

报建设单位镇分管领导同意

报建设单位镇分管领导同意

招投标联席会议审查

建设单位组织实施

建设单位向资管办提交变更申请资料

资管办书面征求镇招投标联席会议成员单位意见并形成复审意见

分管资管办的镇领导审签后完成复审

报建设单位镇分管领导同意

建设单位组织实施