主动公开

里府办〔2020〕86号

佛山市南海区里水镇人民政府办公室关于

印发里水镇2020年印刷行业综合安全

整治专项行动方案

各村（居）委、机关各办(局)、各有关单位：

《里水镇2020年印刷行业综合安全整治专项行动方案》业经镇政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。执行中遇到的问题，请径向镇宣传文体旅游办反映（联系电话：85620995）。

佛山市南海区里水镇人民政府办公室

2020年8月19日

里水镇2020年印刷行业综合安全整治

专项行动方案

为持续深入推进里水镇印刷行业专项整治工作，重点排查整治印刷行业在安全领域存在的问题和隐患，严厉打击印刷企业“无证无照”经营、违反《印刷业管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》经营等违法行为，坚决清理“小散乱污”违法违规企业，优化产业结构，营造安全、规范、有序、绿色健康的产业环境，现结合我镇实际，特制定本方案。

一、工作目标

以“控增量、清存量、治余量”作为工作思路，以全面排查整治意识形态安全、消防安全、生产安全等安全领域的问题和隐患为核心，穷尽办法、穷尽资源、穷尽手段，全面暂停印刷企业的各类许可审批，全面清理“无证无照”印刷企业，全面查治印刷企业的各类违法违规行为，严肃整顿印刷行业的生产经营秩序。通过开展新一轮的专项整治，集中攻坚治理印刷行业安全领域的问题隐患，进一步加大对印刷企业违法违规行为的打击力度，彻底整顿我镇印刷行业市场秩序，消除各类安全隐患和风险因素，并形成长效的工作机制，推动全镇印刷行业健康持续发展。

二、组织领导

成立里水镇印刷行业综合安全专项整治工作领导小组，负责组织领导和部署开展印刷行业综合安全专项整治行动，督办重大案件查处，研究解决工作中的重大事项和问题。领导小组成人员名单如下：

组    长：麦满良  党委副书记、镇长

副 组 长：梁文成  党委委员、副镇长

廖胜明  党委委员

刘夏远  党委委员

符灿亨  总工会主席

成   员： 刘星朗  宣传文体旅游办

### 叶  欢  应急管理办

何庆星  消防办

曹毅成  生态环境监督管理所

吴鉴潮  公资办

### 潘继谦  市场监督管理所（工商）

李锦新  里水派出所

李志强  和顺派出所

各村（社区）党组织书记

领导小组在宣传文体旅游办下设办公室，负责本次专项行动的组织实施、综合协调、督促检查以及信息宣传等日常工作。

- 专项行动时间

从2020年7月20日起，至2020年12月31日结束。

四、整治范围和内容

（一）整治范围

全镇印刷企业，包括从事出版物印刷经营活动、包装装潢印刷品印刷经营活动、其他印刷品印刷经营活动、专项排版、制版、装订印刷经营活动和单位内部高立印刷厂（所）。

（二）整治内容

1.“无证无照”经营整治。排查印刷企业“无证无照”经营行为，坚决关停取缔无牌无证印刷企业，维护市场秩序。

2.意识形态安全隐患整治。排查印刷企业是否存在意识形态安全隐患，是否严格落实承印管理五项制度，核查印刷品是否涉嫌侵权盗版，印刷内容是否涉及反动、淫秽、迷信内容和国家明令禁止内容等违法违规问题，如有发现，一律关停，有关违法行为一律提请区综合执法支队严肃查处，顶格处理。

3.安全生产隐患整治。全面排查整治印刷企业的安全生产隐患，对存在较大安全生产隐患的企业，一律实施停业整顿，经整改后仍不具备安全生产条件的，依法提请政府予以关闭退出。

4.消防安全隐患整治。督促企业落实消防隐患整改，指导印刷企业加强消防安全制度和措施的建立、定期开展消防安全培训和应急演练活动；督促印刷企业加装消防自动喷淋或悬挂式干粉灭火装置，配置微型消防站，实行定置管理，规范设置消防标识、标志等；对违反《消防法》等消防有关法规的印刷企业依法处置，对存在违规乱搭建、堵塞消防通道、未按要求安装喷淋装置等较大问题的印刷企业一律实施停业整顿。

5.环保问题整治。对不符合环保标准的印刷企业一律不予环保审批；加强环保检查和监测，对未通过环保审批、存在环境污染问题的印刷企业，实施停业整顿，严格查处。

四、工作分工

（一）职责分工

宣传文体旅游办：1.负责印刷行业整治工作领导小组办公室的各项日常工作；2.对印刷企业经营资格进行严格审核把关，协调区、镇有关部门对无证经营的印刷企业依法查处；3.牵头负责印刷行业意识形态领域的安全隐患排查整治；4.督促指导村（居）落实与辖区内厂房物业房东、印刷企业签订三方的《里水镇企业印刷经营安全管理责任书》，要求印刷企业设置意识形态管理责任岗，落实专人跟进，加强责任人法律法规知识培训；5.协调镇广播电视站、社区报、梦里水乡微信公众号、微广播等媒体，加强印刷行业整治工作的宣传报道，营造浓厚的整治氛围。

应急管理办：1.牵头负责印刷行业安全生产领域的隐患问题的排查整治；2.依法对印刷企业的安全生产违法行实施执法查处；3.全面调动各安监站人员队伍力量，督促指导安监站对印刷企业开展安全生产隐患排查整治行动；4.对存在较大安全隐患的企业实施停业整顿，依法查办。

消防办：1.牵头负责印刷行业消防安全领域的隐患问题排查整治；2.负责统筹、协调、组织、督促村（居）开展印刷企业的消防检查工作；3.对存在违规住人、违规明火煮食、违规乱搭建、堵塞消防通道等较大安全隐患的企业实施停业整顿；4.组织开展消防安全宣传教育和培训工作；5.督促印刷企业加装消防自动喷淋或悬挂式干粉灭火装置，配置微型消防站，实行定置管理，规范设置消防标识、标志等要求。

里水、和顺派出所：配合消防办共同开展印刷行业消防安全领域的隐患问题排查整治工作；对印刷企业消防违法行为进行执法查处;依法打击印刷企业印刷含有反动、淫秽、迷信内容和国家明令禁止内容等违法违规行为；负责维护整治过程中出现的突发事故的现场秩序，参与突发事故的调查处理工作。

里水生态环境监督管理所：1.牵头负责印刷行业环保领域的隐患问题排查整治；2.整治期间，对涉印刷企业一律不予环保审批；3.加强日常巡查和监督执法，对印刷企业未批先建、超标排放以及未经环保审批而擅自经营的企业一律实施停业整顿。4.督促印刷企业加强治理设施保养维护，并按照《广东省大气污染防治条例》要求，建立健全台账制度，包括运行管理记录、废气处理设施运行台帐、原辅材料消耗台帐等。

里水市场监督管理所（工商）：1.负责对印刷企业的经营行为进行检查，依法查处“无照经营”的生产企业；2.负责清理存在“无证无照”经营行为的印刷企业;3.对新办印刷企业严格审核，依法查处提交虚假资料办理营业执照的行为，及时将新领取营业执照的印刷企业名单反馈给镇有关部门；4.根据整治工作需要，向有关部门提供印刷企业及设立、注销登记以及吊销营业执照的有关数据情况。

公资办：1．加强对镇属工业园区内印刷企业和后加工企业的意识形态、安全生产、消防安全以及环保等领域的日常巡查监管；2.与镇属工业园区内的印刷企业100%签订《里水镇企业印刷经营安全管理责任书》；3.全面排查镇属工业园区内无证印刷企业或印刷小作坊，及时上报无证印刷企业经营情况；4.加强对镇属工业园区内空置待租厂房准入把关，不得将物业租赁给证照不全、隐患大的印刷企业；5.配合镇有关职能部门做好印刷行业的相关整治工作。

各村(居)委会：1．履行好“属地管理”职责，全面调动网格化人员队伍力量，加强对辖区内印刷企业和后加工企业的意识形态、安全生产、消防安全以及环保等领域的日常巡查监管；2.与辖区内的厂房物业房东、印刷企业100%签订《里水镇企业印刷经营安全管理责任书》，落实村（居）、物业房东、印刷企业三方的意识形态管理责任；3.以厂企为核心，延伸至商铺、出租屋等场所，全面排查辖区内无证印刷企业或印刷小作坊，及时上报无证印刷企业经营情况；4.加强对辖区厂房、商铺物业房东及租户的管理，督促物业房东对空置待租厂房、商铺物业落实企业准入把关，不得将物业租赁给证照不全、隐患大的印刷企业；对不符合要求出租给印刷企业的厂房实行“黑物业”管理制度，纳入“黑物业”名单的厂房，村（居）两年内不得为其出具场地证明；5.对新进印刷企业一律不予开具场地证明；6.配合镇有关职能部门做好印刷行业的相关整治工作。

（二）行动分工

本次专项整治采取集中行动和分头行动相结合。分头行动，即各部门按照各自职责，根据方案要求各自开展印刷行业相关业务领域的巡查整治工作。集中行动，即对全镇印刷企业按村（居）进行分组分片，由分管宣传、安全生产、消防、环保的镇领导分别牵头负责，建立由宣传文体、安监、消防、环保等部门巡查执法人员组成的工作小组，对所负责片区的印刷企业开展综合巡查整治。具体分组如下：

- 综合整治一组

组  长：刘夏远

副组长：刘星朗

组  员：宣传文体旅游办2人、应急管理办（安监）1人、消防办1人、里水派出所或和顺派出所1人、生态环境监督管理所1人、相关村居人员3人。

工作范围：负责白岗、北沙、布新、赤山、和顺、金利、鲁岗、贤僚、小布内印刷企业的排查整治工作。

- 综合整治二组

组  长：梁文成

副组长：叶  欢

组  员：应急管理办（安监）2人、宣传文体旅游办1人、消防办1人、里水派出所或和顺派出所1人、生态环境监督管理所1人、相关村居人员3人。

工作范围：负责草场、大步、大冲、得胜、邓岗、逢涌、甘蕉、汤村、建星内印刷企业的排查整治工作。

- 综合整治三组

组  长：廖胜明

副组长：何庆星

组  员：消防办2人、里水派出所或和顺派出所2人、宣传文体旅游办1人、应急管理办（安监）1人、生态环境监督管理所1人、相关村居人员3人、和桂工业园工作人员2人（巡查和桂工业园时参与）。

工作范围：负责大石、岗联、金溪、和桂工业园、河村、鹤峰、宏岗、共同、里水、流潮、麻奢内印刷企业的排查整治工作。

- 综合整治四组

组  长：符灿亨

副组长：曹毅成

组  员：生态环境监督管理所2人、宣传文体旅游办1人、应急管理办（安监）1人、消防办1人、里水派出所或和顺派出所1人、相关村居人员3人。

工作范围：负责沙涌、胜利、石塘、文教、新联、新兴、瑶头、洲村内印刷企业的排查整治工作。

- 无牌无证清理组

组    长：刘夏远

组    员：宣传文体旅游办2人、市场监督管理所（工商）2人、里水派出所或和顺派出所2人、电工1人、相关村居人员4人。

工作范围：负责全镇无证无照印刷企业的清理整治工作。

五、工作步骤

里水镇印刷行业专项整治行动分为动员部署、排查整治、巩固成效、总结提升四个阶段。

（一）动员部署（2020年7月20日－2020年8月10日）

制定《里水镇2020年印刷行业综合安全整治专项行动实施方案》，组织镇各部门和村（居）召开整治工作动员部署会议，提高认识，明确职责，落实任务，确保整治实效。分别从宣传文体旅游办、应急管理办、消防办、生态环境监督管理所等部门抽调巡查执法人员，建立印刷行业综合安全整治行动小组，分组分片开展印刷企业巡查整治行动。各村（居）要迅速召集辖区内物业房东召开专题会议，传达好镇有关印刷行业的整治要求，并与全体物业房东、印刷企业签订三方的《里水镇企业印刷经营安全管理责任书》，落实100%的签订要求。

（二）排查整治（2020年8月10日－9月30日）

1.全面排查无牌无证印刷企业：宣传文体旅游办向村（居）提供持证印刷行业名册及无证印刷企业的核查指引，各村（居）根据检查指引，围绕辖区内的所有厂企开展无证印刷企业摸底排查行动，对经营场所内存放有一台以上印刷机且不在镇持证印刷企业名册之列的，一律视作无证印刷企业，有关名单要及时上报镇宣传文体旅游办，发现一间，上报一间。同时，无证印刷企业名单须在9月30日前汇总一次（填报附件1），上报镇宣传文体旅游办以便核对和归档。

2.集中开展持证印刷企业隐患排查整治：针对当前在册记录的印刷企业，重点围绕意识形态安全、消防安全、生产安全、环保等四个领域开展全面的隐患排查整治行动。宣传文体旅游办根据印刷企业的分布情况，以村（居）为单位划分成四个工作片区，分别由镇四个综合整治小组负责巡查整治。每个综合整治小组分别由宣传文体旅游办、应急管理办、消防办、生态环境监督管理所等部门执法人员和属地村（居）网格化巡查人员组成，整治小组须在9月30日前完成所负责片区内的印刷企业巡查全覆盖，实行巡查一间，记录一间，整治一间。巡查时，整治小组的各部门代表分别就本部门负责领域严格核查印刷企业落实相关规范情况，并将核查意见和整改意见填写在《里水镇印刷企业核查情况记录表》（详见附件2）中。检查时，如发现被检查企业在安全生产、消防、环保以及落实承印制度方面存在较大隐患的，一律以镇印刷行业专项整治工作领导小组名义实施停业整顿。

3.全面清理无牌无证印刷企业：由宣传文体旅游办、市场监督管理所（工商）等部门组成无证印刷企业清理小组，针对排查发现的无证印刷企业实施联合执法，依法查办，对仍在经营的问题企业一律实施关停，无整改价值的印刷企业一律清理取缔。

（三）巩固成效（2020年10月1日－11月30日）

1.组织“回头看”。各整治小组要对前期核查发现存在问题的印刷企业全面开展一次“回头看”，检查印刷企业是否已按要求整改到位，并将检查情况如实填写《印刷企业核查情况记录表》中。若发现印刷企业整改落实不到位、态度不端正或隐患风险较高的，一律实施停业整改，未经复查合格前不得开业。

2.加强日常监管。宣传文体旅游办、应急管理办、消防办、生态环境监督管理所等部门要将印刷行业纳入本部门的重点监管对象，按各自职责加强日常巡查监管。各村（居）要落实好“属地责任”，加强对印刷企业的网格化日常巡查，特别是意识形态领域的风险排查，检查印刷企业时，要密切留意印刷品的印刷内容是否涉及邪教、政治、淫秽色情等违规问题，及时排查印刷企业的违法线索，有关情况要及时上报。同时，各村（居）要加强辖区内厂房、商铺等空置待租物业监管，督促指导房东落实镇有关印刷行业的整治要求，若发现有新增印刷企业迁入苗头的，要及时上报。

（四）总结提升（2020年12月1日－12月15日）

各有关部门、各村（居）要及时汇总上报专项整治的工作情况，总结工作经验，形成印刷企业的长效监管机制，巩固专治理成效。

六、工作要求

（一）加强领导，落实职责

各部门、各村（居）要高度重视，深刻认识印刷行业综合安全整治工作的重要意义，要切实提高政治站位，坚决守好安全生产及意识形态安全的责任红线，务必紧密围绕镇委镇政府的统筹部署，加强组织、互相配合、落实职责，认真组织开展本单位负责业务领域的印刷行业整治工作。宣传文体旅游办、应急管理办、消防办、生态环境监督管理所、市场监督管理所（工商）等主要部门和各村（居）要结合本地实际，制订切实可行的整治方案，周密部署，狠抓落实，确保整治成效。

（二）加强沟通，部门联动

1.加强信息报送。为准确掌握我镇印刷行业整治工作的实施情况和整治进度，专项行动期间实行工作信息“一周一报”，各整治小组须在每周五下午下班前将本周的印刷企业核查情况报送至镇宣传文体旅游办。整治结束后，各有关部门、各村（居）要汇总印刷企业的日常巡查整治情况，如实填报附件3（部门填报）、附件4（村居填报），于12月15日前报送至宣传文体旅游办。

2.建立联席会议制度。宣传文体旅游办定期组织主要成员单位，召开印刷行业整治工作联席会议，交流工作开展情况，及时研究协调解决在整治工作中遇到的困难和问题。

- 加强保障，确保成效

1.加强宣传保障。要充分利用梦里水乡微信公众号、微广播、

社区报、有线电视等渠道，广泛悬挂张贴宣传标语、宣传海报、宣传画，派发宣传单张等方式，大力宣传我镇印刷行业整治的要求、工作举措和有关政策法规，营造浓厚的社会整治宣传氛围，促使业主自觉履行遵守相关法律法规的责任和义务；要集中曝光一批重大隐患问题、违法违规案例，发挥警醒威慑作用，为印刷行业整治专项行动创造有利的舆论环境。

2.加强人员保障。各责任部门、各村（居）要保障参与印刷企业巡查整治的人员力量，要优先安排人手参与印刷企业的各项整治行动，确保整治实效。

3.加强执法保障。宣传文体旅游办、应急管理办、消防办、清无办、生态环境监督管理所、市场监督管理所等部门要加强联动执法，对印刷企业的各类违法违规问题要从严查处。同时，宣传文体旅游办要积极联动区文化部门的执法力量，依法打击印刷企业的违法行为。

4.加强资金保障。印刷行业整治各项工作离不开经费支撑，镇财政要加强专项整治工作的经费保障，确保印刷专项整治的宣传工作、巡查工作、执法工作、培训工作能够顺利落实。

（四）加强总结，建立机制

专项行动结束后，各部门、各村（居）要及时总结，分析整治工作中存在的问题与不足，提炼取得整治成效的良好经验形成工作总结，于12月15日前报送至宣传文体旅游办。各部门和村（居）要根据自身职能，结合本次专项整治工作的经验，探索建立长效的管治工作机制，确保死灰不复燃，成效不减退，努力不白费，让印刷行业长久保持安全、规范、有序、环保的健康状态。

附件：1.里水镇“无证无照”印刷企业排查情况记录表

2.里水镇印刷企业核查情况记录表

3.里水镇印刷企业巡查整治情况统计表（部门填报）

4.里水镇印刷企业巡查整治情况统计表（村居填报）

附件1

里水镇“无证无照”印刷企业排查情况记录表

填报单位（盖章）：                     填报人：                  电话：               填报时间：   年  月  日

| 序号 | 企业名称 | 经营地址 | 负责人及联系电话 | 有无 印刷机 | 主要产品 | 设备投入规模 （万元） | 经营场所建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：本村辖区内，属于宣传文体旅游办提供名册外的印刷企业均填入此表。

里水镇印刷企业核查情况记录表

检查日期：     年    月    日

| 企业名称 |  | 所在村（居） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  | 负责人及 联系电话 |  |
| 检查部门 | 检查意见 | 是否需要整改 | 整改时限 | 检查员签名 |
| 宣传文体旅游办 |  |  |  |  |
| 消防办 (含派出所） |  |  |  |  |
| 应急管理办（安监） |  |  |  |  |
| 生态环境监督管理办 |  |  |  |  |

里水镇印刷企业巡查整治情况统计表

（部门填报此表）

填报部门（盖章）：                   填报人：                电话：              填报时间：   年  月  日

| 开展检查行动 （次） | 检查 场所 （家次） | 问题、隐患情况 | 执法情况 | 宣传培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发现 隐患 （项） | 已落实整改 （项） | 整改中 （项） | 无法 整改 （项） | 警告 （次） | 罚款 （万元） | 停业 整顿 （家） | 关闭 取缔 （家） | 追究刑事责任或行政拘留 （人） | 派发宣传资料 （份） | 开展宣传、培训、演练活动 （场次） | 通过微信、报纸、有线电视等媒体宣传 （条） |

注：以上数据填累计数即可，从2020年7月20日开始统计。

里水镇印刷企业巡查整治情况统计表

（村居填报此表）

填报村（居）（盖章）：               填报人：                电话：              填报时间：   年  月  日

| 检查场 所数 （家） | 安全隐患排查整治情况 | 违法、违规问题 |
| --- | --- | --- |
|  | 发现隐患 （项） | 已落实整改 （项） | 整改中 （项） | 无法整改 （项） | 无照或无证经营 （家） | 存在环保问题（家） | 存在违建问题（家） | 其他违法违规 问题 （家） |

注：以上数据填累计数即可，从2020年7月20日开始统计。

佛山市南海区里水镇人民政府办公室 2020年8月19日印发

# Text boxes

附件2

附件3

附件4